## Slide 1
Лин-проект «Оптимизация процесса сдачи и обработки внутришкольных отчетов посредством заполнения Яндекс-форм»
в МБОУ СОШ № 13
г.Новокузнецк

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: ЛИН-ПРОЕКТ
Процесс: Оптимизация процесса сдачи и обработки внутришкольных отчетов посредством заполнения Яндекс-форм.
Границы процесса: от поступления информации до ее использования во внутренней и внешней документации.
Обоснование:
1. Временные потери при сборе информации и подаче документов.
2. Отсутствие условий обновления необходимых документов.
3. Нарушение сроков предоставления документов.
4. Отсутствие системы хранения информации.
5. Разноформатность предоставляемых документов.
МБОУ СОШ № 13 г.Новокузнецк

## Slide 4: ЛИН-ПРОЕКТ
Цель:
Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса | 60-120 мин. | 30 мин.
МБОУ СОШ № 13 г.Новокузнецк

## Slide 5: ЛИН-ПРОЕКТ
Эффекты:
1. Ведение документации в соответствии с требованиями.
2. Сокращение временных затрат на оформление документов.
3. Приведение документов в единую форму
4. Создание единой базы данных.
МБОУ СОШ № 13 г.Новокузнецк

## Slide 6: ЛИН-ПРОЕКТ
Сроки:
Согласование паспорта лин-проекта - 17.01.2024
Картирование текущего состояния – 17.01.2024 -27.01.2024
Анализ проблем и потерь – 28.01.2024-03.02.2024
Составление карты целевого состояния – 04.02.2024-14.02.2024
Разработка плана мероприятий - 15.02.2023-28.02.2023
Внедрение улучшений – 01.03.2024-13.11.2024
Мониторинг результатов – 14.11.2024-30.11.2024
Закрытие лин-проекта – 31.11.2024
Мониторинг стабильности достигнутых результатов –декабрь 2024
МБОУ «Лицей №89», Кемерово

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем и потерь
№ | Обоснование (проблема) | Причины | Планируемые мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | Ф.И.О., должность ответственн ого | Сроки
1. | Длительный процесс подготовки информации | Занятость педагогов | Передача материалов по электронным формам связи | Утвержденный алгоритм передачи информации | педагоги | 28.02.2024
2. | Отсутствие условий обновления необходимых документов. | Отсутствие алгоритма подготовки информации | Разработка алгоритма подготовки информации | Утвержденный алгоритм передачи информации | Зам.директора по УВР Шумихина М.А. | 28.02.2024
3. 4. | Нарушение сроков предоставления документов. Отсутствие системы хранения информации. | Занятость педагогов - | Подготовка требований к техническим характеристикам файлов и изображений Создание алгоритма для размещения информации | Утверждение требований к техническим характеристикам файлов и изображений | Зам.директора по УВР Шумихина М.А. | 28.02.2024
4. | Разноформатность предоставляемых документов. | Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов | Разработка шаблона для размещения информации (с ограничением редактирования и количества печатных символов) | Утверждение шаблона для размещения информации | Зам.директора по УВР Шумихина М.А. | 28.02.2024

## Slide 8: Выявленные проблемы
Длительный процесс подготовки информации.
Избыточность информации.
Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.
Разностилевое оформление текстовой информации.

## Slide 9: План мероприятий
№ | Мероприятия | Ответственный | Должность | Сроки
1. | Издание приказа о создании команды по реализации лин-проекта «Оптимизация процесса сдачи и обработки внутришкольных отчетов посредством заполнения Яндекс-форм» | Дробина В.А. | директор | 17.01.2024
2. | Определение и утверждение перечня материалов, возможных для сдачи и обработки посредством заполнения Яндекс-форм | Шумихина М.А. | Зам.директора по УВР | 15.02.2024
3. | Определение и утверждение сроков подачи материалов | Шумихина М.А. | Зам.директора по УВР | 15.02.2024
4. | Подготовка педагогами материалов, в соответствии с разработанными рекомендациями | Острякова И.А. Шумихина М.А. Дуплинская Т.Б. Кузнецова О.В. Астахова Ю.И. | Зам.директора по УВР,ВР, БЖ | 01.03.2024-13.11.2024
5. | Сдача и проверка материалов | Острякова И.А. Шумихина М.А. Дуплинская Т.Б. Кузнецова О.В. Астахова Ю.И. | Зам.директора по УВР,ВР, БЖ | 01.03.2024-13.11.2024
6. | Сдача и обработка внутришкольных отчетов посредством заполнения Яндекс-форм | Шумихина М.АК | Зам.директора по УВР | 01.03.2024-13.11.2024
7. | Мониторинг результатов реализации лин-проекта | Кукшенева И. В. Войцеховская О. С. Новикова С. А. Безрукова А. С. | Заместители директора | 14.11.2024-30.11.2024
8. | Закрытие лин-проекта | Комбарова Т. В. | директор | 31.11.2023

## Slide 10: Планируемые результаты
До реализации
лин-проекта
ВПП (время протекания процесса)
60-120 минут
После реализации
лин-проекта
ВПП (время протекания процесса)
30 минут
Экономия времени:
90 минут

## Slide 11
Адрес: г. Новокузнецк,
ул. Новоселов, 19
Телефон: 8(3843)61-01-31
Адрес электронной почты: trizschool-13@yandex.ru
Сайт: https://13-school.ru