## Slide 1: «Оптимизация учета и хранения текущей и архивной документации школы»
Лин- проект
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
Notes: Illustration:
https://www.freepik.com/free-vector/floating-group-devices_3979449.htm
https://www.freepik.com/free-vector/teamwork-characters-operator-crew-front-screen-presentations_4997765.htm

## Slide 2
Руководитель проекта
Директор МБОУ СОШ № 13 – Дробина В.А.
Команда проекта
Заместитель директора по АХР -
Алексеева Т.П.
Специалист по кадрам - Имполитова Е.А.
Секретарь учебной части – Петрова Е.В.
Секретарь учебной части: Петрова Е.В.
Notes: Illustration :
https://www.freepik.com/free-vector/teamwork-characters-operator-crew-front-screen-presentations_4997765.htm

## Slide 3: Основная проблема
Система учета и хранения документации учебной части, отдела кадров и договорного отдела не позволяет в кратчайшие сроки находить и предоставлять третьим лицам текущую и архивную документацию.
Page 9
Notes: Illustration :
https://www.freepik.com/free-vector/teamwork-characters-operator-crew-front-screen-presentations_4997765.htm

## Slide 4: Задачи проекта
сократить временные затраты на систематизацию текущей документации в каждом структурном подразделении
совершенствовать процессы учета и хранения текущей и архивной документации
Notes: Illustration:
https://www.freepik.com/free-vector/future-metropolis-seafront-with-illuminating-neon-colors-lights-futuristic-skyscrapers_4758668.htm
https://www.freepik.com/free-vector/teamwork-characters-operator-crew-front-screen-presentations_4997765.htm

## Slide 5: Планируемые эффекты
документация систематизирована
01.
02.
документация не содержит ошибок
система хранения позволяет осуществить мгновенный поиск нужного документа
03.
Page 3
Notes: Illustration:
https://www.freepik.com/free-vector/cartoon-characters-coworking-center-creative-space-freelancers-designers-work-together_3266662.htm

## Slide 6: Картирование текущего состояния
3 мин.
Получение запроса на оформление (предоставление документа)
30-60 мин.
Обработка запроса. Поиск документа.
15-30 мин.
Предоставление документа
Notes: Illustration :
https://www.freepik.com/free-vector/teamwork-characters-operator-crew-front-screen-presentations_4997765.htm

## Slide 7: Карта целевого состояния
3 мин.
Получение запроса на оформление (предоставление документа)
5 мин.
Обработка запроса. Поиск документа.
5 мин.
Предоставление документа
Способ достижения целевого состояния -
внедрение специализированных программ 1С
1С:Документооборот
1С : Платежные документы
1С: Кадры
1С : Государственные и муниципальные закупки
Notes: Illustration :
https://www.freepik.com/free-vector/teamwork-characters-operator-crew-front-screen-presentations_4997765.htm

## Slide 8: План мероприятий
Приобретение программного продукта 1С
Установка программного продукта 1С на ПК пользователей
Обучение пользователей
Мониторинг улучшений, анализ достигнутых результатов.
Внедрение улучшений в деятельность
Февраль 2022
Март 2022
Апрель 2022
Май-ноябрь 2022
Май-ноябрь 2022
Page 8

## Slide 9: Анализ возможных рисков
Page 8
1
Отсутствие денежных средств на приобретение программного продукта в запланированные сроки
2
Увеличение временного промежутка на обучение сотрудников
3
Удлинение адаптационного периода в работе сотрудников, вследствие этого сдвиг сроков внедрения проекта.

## Slide 10: Спасибо за внимание!
Notes: Illustration:
- https://www.freepik.com/free-vector/couple-riding-supermarket-shopping-cart_2238492.htm